## مجموع أهداف المرحلة الأولى
مخطِّط المشروع
اسم مشروعك: |  |  |  |  | تمييز الفترة: | 8 |  | مدة المخطط | [5 empty] | البدء الفعلي |  |  |  |  | % مكتملة |  |  |  |  | فعلية (تتجاوز المخطط) | [7 empty] | % مكتملة (تتجاوز المخطط)
هذا سطر الارشادات ويمكنك مسحه في اي وقت | تمثل الارقام رمزا للفترة التي سيتم فيها لاتنفيذ: الفترة هي تاريخ معين في مخيلتك | أدناه ضع مدة التنفيذ الافتراضية: عدد الايام أو الاسابيع | ضع ادناه تاريخ البدء الفعلي عندما تبدأ وراقب دائما تطور باق يالمهمات | ضع ادناه فترة التنفيذ الفعلي بعد أن تنتهي من المهمة وراقب كل الفترات وتطابقها وتتابعها | تمييز الفترة اعلاه يعني ان استبدال ارقم ينقل المؤشر لهذا الرقم فمثلا انت في الخامس من يناير، اذا ضع رقم خمسة وسيذهب المؤشر للعمود الخامس لترى بوضوح اين انت في كل مهمة من المهمات. أدناه تعطيك النسبة المئوية قراءة لسرعة انجازك لكل مهمة بالنسبة لباقي المهمات أو الاهداف والمشروع |  | اعلاه لوحة مفاتيح الوان في الصف رقم 2، تساعدك على قراءة الجدول ومدى انجاز اواكتمال كل مهمة: البدء الفعلي له لون، النسبة المكتملة لها لون، والفعلية ( او المدة الزمنية الواقعية) لها لون واخيرا الاكتمال الكامل للمهمة له لون. كل ما عليك فعله هو تحديد التواريخ في الستون يوما فانت تعرف انك مثلا ستبدا في وسط الشهر يوم 15 من شهر صفر مثلا. اذا سيكون اليوم 15 هو 1 في الجدول وهكذا الى نهاية الشهرين. يمكنك طبعا اضافة ايام جديدة للجدول بتعليم الرقم الاخير مع ما تحته الى نهاية عمود المهمات وفي هذه الحالة من خانة 5 إلى 31.. ثم تذهب لأخد اركان المساحة التي علّمتها ، وتضع المؤشر على الرّكن الأيسر للمساحة ، وتضغط المؤشر وتسحب التعليم عبر الصفوف إلى اليسار بعدد الايام التي ترغب في اضافتها، فيبني لك الجدول تلقائيا نفس البرنامج لايام ممتدة الى ان تتوقف عن السحب. اخيرا يمكنك ان تفتح صفحات جديدة لمراحل جديدة بنسخ هذه الصفحة مرارا وتكرارا . أو بنسخ الملف وإعادة تسميته وأنصح بفعل ذلك فورا ليكون عندك نسخة نظيفة منه. تذكر ان هذه الصفحة نموذجا لما يمكن ان تفعله في جانت تشارت لتحقيق أهداف مرحلة ما. والافكار البنائية للجدول لانهائية ويمكنك استشارة مختص في اكسل ليشرح لك كيف تستخدمه او تتعلمه بنفسك. وستحجد اونلان في رابط الجلسة المزيد من الجدوال المعدة لك مسبقا لتستخدمها في جوانب حياتك المختلفة مثل تخطيط مهمات المنزل او جداول الابناء الدراسية او جدول لانجاز بحثك العلمي وهكذا.
المرحلة: | امسح هذا النص واكتب اسم المرحلة
الهدف الاول | امسح هذا النص واكتب هدفك هنا
المهمات : يمكنك تسمية كل مهمة باسم بجانب الرقم ادناه | بدء التنفيذ الافتراضي | مدة التنفيذ الافتراضية | البدء الفعلي | المدة الفعلية | النسبة المئوية للإكمال | فترات
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
المهمة 01 | 1 | 10 | 1 | 6 | 25%
المهمة 02 | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
المهمة 03 | 2 | 4 | 2 | 5 | 35%
المهمة 04 | 4 | 8 | 4 | 6 | 10%
المهمة 05 | 4 | 2 | 4 | 8 | 85%
المهمة 06 | 4 | 3 | 4 | 6 | 85%
المهمة 07 | 5 | 4 | 5 | 3 | 50%
المهمة 08 | 5 | 2 | 5 | 5 | 60%
المهمة 09 | 5 | 2 | 5 | 6 | 75%
المهمة 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 100%
المهمة 11 | 6 | 1 | 5 | 8 | 60%
المهمة 12 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%
المهمة 13 | 9 | 6 | 9 | 7 | 50%
المهمة 14 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0%
المهمة 15 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1%
المهمة 16 | 10 | 5 | 10 | 3 | 80%
المهمة 17 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
المهمة 18 | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
المهمة 19 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
المهمة 20 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
المهمة 21 | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
المهمة 22 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
المهمة 23 | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
المهمة 24 | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
المهمة 25 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
المهمة 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%
الهدف الثاني | امسح هذا النص واكتب هدفك هنا
المهمات : يمكنك تسمية كل مهمة باسم بجانب الرقم ادناه | بدء التنفيذ الافتراضي | مدة التنفيذ الافتراضية | البدء الفعلي | المدة الفعلية | النسبة المئوية للإكمال | فترات 1: فترات
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
المهمة 01 | 1 | 10 | 1 | 6 | 25%
المهمة 02 | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
المهمة 03 | 2 | 4 | 2 | 5 | 35%
المهمة 04 | 4 | 8 | 4 | 6 | 10%
المهمة 05 | 4 | 2 | 4 | 8 | 85%
المهمة 06 | 4 | 3 | 4 | 6 | 85%
المهمة 07 | 5 | 4 | 5 | 3 | 50%
المهمة 08 | 5 | 2 | 5 | 5 | 60%
المهمة 09 | 5 | 2 | 5 | 6 | 75%
المهمة 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 100%
المهمة 11 | 6 | 1 | 5 | 8 | 60%
المهمة 12 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%
المهمة 13 | 9 | 6 | 9 | 7 | 50%
المهمة 14 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0%
المهمة 15 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1%
المهمة 16 | 10 | 5 | 10 | 3 | 80%
المهمة 17 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
المهمة 18 | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
المهمة 19 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
المهمة 20 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
المهمة 21 | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
المهمة 22 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
المهمة 23 | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
المهمة 24 | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
المهمة 25 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
المهمة 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%
الهدف الثالث | امسح هذا النص واكتب هدفك هنا
المهمات : يمكنك تسمية كل مهمة باسم بجانب الرقم ادناه | بدء التنفيذ الافتراضي | مدة التنفيذ الافتراضية | البدء الفعلي | المدة الفعلية | النسبة المئوية للإكمال | فترات 1: فترات
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
المهمة 01 | 1 | 10 | 1 | 6 | 25%
المهمة 02 | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
المهمة 03 | 2 | 4 | 2 | 5 | 35%
المهمة 04 | 4 | 8 | 4 | 6 | 10%
المهمة 05 | 4 | 2 | 4 | 8 | 85%
المهمة 06 | 4 | 3 | 4 | 6 | 85%
المهمة 07 | 5 | 4 | 5 | 3 | 50%
المهمة 08 | 5 | 2 | 5 | 5 | 60%
المهمة 09 | 5 | 2 | 5 | 6 | 75%
المهمة 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 100%
المهمة 11 | 6 | 1 | 5 | 8 | 60%
المهمة 12 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%
المهمة 13 | 9 | 6 | 9 | 7 | 50%
المهمة 14 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0%
المهمة 15 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1%
المهمة 16 | 10 | 5 | 10 | 3 | 80%
المهمة 17 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
المهمة 18 | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
المهمة 19 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
المهمة 20 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
المهمة 21 | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
المهمة 22 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
المهمة 23 | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
المهمة 24 | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
المهمة 25 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
المهمة 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%

## مجموع أهداف المرحلة الثانية
مخطِّط المشروع
اسم مشروعك: |  |  |  |  | تمييز الفترة: | 8 |  | مدة المخطط | [5 empty] | البدء الفعلي |  |  |  |  | % مكتملة |  |  |  |  | فعلية (تتجاوز المخطط) | [7 empty] | % مكتملة (تتجاوز المخطط)
المرحلة: | امسح هذا النص واكتب اسم المرحلة
الهدف الاول | امسح هذا النص واكتب هدفك هنا
المهمات : يمكنك تسمية كل مهمة باسم بجانب الرقم ادناه | بدء التنفيذ الافتراضي | مدة التنفيذ الافتراضية | البدء الفعلي | المدة الفعلية | النسبة المئوية للإكمال | فترات
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
المهمة 01 | 1 | 10 | 1 | 6 | 25%
المهمة 02 | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
المهمة 03 | 2 | 4 | 2 | 5 | 35%
المهمة 04 | 4 | 8 | 4 | 6 | 10%
المهمة 05 | 4 | 2 | 4 | 8 | 85%
المهمة 06 | 4 | 3 | 4 | 6 | 85%
المهمة 07 | 5 | 4 | 5 | 3 | 50%
المهمة 08 | 5 | 2 | 5 | 5 | 60%
المهمة 09 | 5 | 2 | 5 | 6 | 75%
المهمة 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 100%
المهمة 11 | 6 | 1 | 5 | 8 | 60%
المهمة 12 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%
المهمة 13 | 9 | 6 | 9 | 7 | 50%
المهمة 14 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0%
المهمة 15 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1%
المهمة 16 | 10 | 5 | 10 | 3 | 80%
المهمة 17 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
المهمة 18 | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
المهمة 19 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
المهمة 20 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
المهمة 21 | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
المهمة 22 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
المهمة 23 | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
المهمة 24 | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
المهمة 25 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
المهمة 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%
الهدف الثاني | امسح هذا النص واكتب هدفك هنا
المهمات : يمكنك تسمية كل مهمة باسم بجانب الرقم ادناه | بدء التنفيذ الافتراضي | مدة التنفيذ الافتراضية | البدء الفعلي | المدة الفعلية | النسبة المئوية للإكمال | فترات 1: فترات
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
المهمة 01 | 1 | 10 | 1 | 6 | 25%
المهمة 02 | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
المهمة 03 | 2 | 4 | 2 | 5 | 35%
المهمة 04 | 4 | 8 | 4 | 6 | 10%
المهمة 05 | 4 | 2 | 4 | 8 | 85%
المهمة 06 | 4 | 3 | 4 | 6 | 85%
المهمة 07 | 5 | 4 | 5 | 3 | 50%
المهمة 08 | 5 | 2 | 5 | 5 | 60%
المهمة 09 | 5 | 2 | 5 | 6 | 75%
المهمة 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 100%
المهمة 11 | 6 | 1 | 5 | 8 | 60%
المهمة 12 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%
المهمة 13 | 9 | 6 | 9 | 7 | 50%
المهمة 14 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0%
المهمة 15 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1%
المهمة 16 | 10 | 5 | 10 | 3 | 80%
المهمة 17 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
المهمة 18 | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
المهمة 19 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
المهمة 20 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
المهمة 21 | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
المهمة 22 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
المهمة 23 | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
المهمة 24 | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
المهمة 25 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
المهمة 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%
الهدف الثالث | امسح هذا النص واكتب هدفك هنا
المهمات : يمكنك تسمية كل مهمة باسم بجانب الرقم ادناه | بدء التنفيذ الافتراضي | مدة التنفيذ الافتراضية | البدء الفعلي | المدة الفعلية | النسبة المئوية للإكمال | فترات 1: فترات
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
المهمة 01 | 1 | 10 | 1 | 6 | 25%
المهمة 02 | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
المهمة 03 | 2 | 4 | 2 | 5 | 35%
المهمة 04 | 4 | 8 | 4 | 6 | 10%
المهمة 05 | 4 | 2 | 4 | 8 | 85%
المهمة 06 | 4 | 3 | 4 | 6 | 85%
المهمة 07 | 5 | 4 | 5 | 3 | 50%
المهمة 08 | 5 | 2 | 5 | 5 | 60%
المهمة 09 | 5 | 2 | 5 | 6 | 75%
المهمة 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 100%
المهمة 11 | 6 | 1 | 5 | 8 | 60%
المهمة 12 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%
المهمة 13 | 9 | 6 | 9 | 7 | 50%
المهمة 14 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0%
المهمة 15 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1%
المهمة 16 | 10 | 5 | 10 | 3 | 80%
المهمة 17 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
المهمة 18 | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
المهمة 19 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
المهمة 20 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
المهمة 21 | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
المهمة 22 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
المهمة 23 | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
المهمة 24 | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
المهمة 25 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
المهمة 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%

## مجموع أهداف المرحلة الثالثة
مخطِّط المشروع
اسم مشروعك: |  |  |  |  | تمييز الفترة: | 8 |  | مدة المخطط | [5 empty] | البدء الفعلي |  |  |  |  | % مكتملة |  |  |  |  | فعلية (تتجاوز المخطط) | [7 empty] | % مكتملة (تتجاوز المخطط)
المرحلة: | امسح هذا النص واكتب اسم المرحلة
الهدف الاول | امسح هذا النص واكتب هدفك هنا
المهمات : يمكنك تسمية كل مهمة باسم بجانب الرقم ادناه | بدء التنفيذ الافتراضي | مدة التنفيذ الافتراضية | البدء الفعلي | المدة الفعلية | النسبة المئوية للإكمال | فترات
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
المهمة 01 | 1 | 10 | 1 | 6 | 25%
المهمة 02 | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
المهمة 03 | 2 | 4 | 2 | 5 | 35%
المهمة 04 | 4 | 8 | 4 | 6 | 10%
المهمة 05 | 4 | 2 | 4 | 8 | 85%
المهمة 06 | 4 | 3 | 4 | 6 | 85%
المهمة 07 | 5 | 4 | 5 | 3 | 50%
المهمة 08 | 5 | 2 | 5 | 5 | 60%
المهمة 09 | 5 | 2 | 5 | 6 | 75%
المهمة 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 100%
المهمة 11 | 6 | 1 | 5 | 8 | 60%
المهمة 12 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%
المهمة 13 | 9 | 6 | 9 | 7 | 50%
المهمة 14 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0%
المهمة 15 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1%
المهمة 16 | 10 | 5 | 10 | 3 | 80%
المهمة 17 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
المهمة 18 | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
المهمة 19 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
المهمة 20 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
المهمة 21 | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
المهمة 22 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
المهمة 23 | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
المهمة 24 | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
المهمة 25 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
المهمة 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%
الهدف الثاني | امسح هذا النص واكتب هدفك هنا
المهمات : يمكنك تسمية كل مهمة باسم بجانب الرقم ادناه | بدء التنفيذ الافتراضي | مدة التنفيذ الافتراضية | البدء الفعلي | المدة الفعلية | النسبة المئوية للإكمال | فترات 1: فترات
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
المهمة 01 | 1 | 10 | 1 | 6 | 25%
المهمة 02 | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
المهمة 03 | 2 | 4 | 2 | 5 | 35%
المهمة 04 | 4 | 8 | 4 | 6 | 10%
المهمة 05 | 4 | 2 | 4 | 8 | 85%
المهمة 06 | 4 | 3 | 4 | 6 | 85%
المهمة 07 | 5 | 4 | 5 | 3 | 50%
المهمة 08 | 5 | 2 | 5 | 5 | 60%
المهمة 09 | 5 | 2 | 5 | 6 | 75%
المهمة 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 100%
المهمة 11 | 6 | 1 | 5 | 8 | 60%
المهمة 12 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%
المهمة 13 | 9 | 6 | 9 | 7 | 50%
المهمة 14 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0%
المهمة 15 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1%
المهمة 16 | 10 | 5 | 10 | 3 | 80%
المهمة 17 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
المهمة 18 | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
المهمة 19 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
المهمة 20 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
المهمة 21 | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
المهمة 22 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
المهمة 23 | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
المهمة 24 | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
المهمة 25 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
المهمة 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%
الهدف الثالث | امسح هذا النص واكتب هدفك هنا
المهمات : يمكنك تسمية كل مهمة باسم بجانب الرقم ادناه | بدء التنفيذ الافتراضي | مدة التنفيذ الافتراضية | البدء الفعلي | المدة الفعلية | النسبة المئوية للإكمال | فترات 1: فترات
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
المهمة 01 | 1 | 10 | 1 | 6 | 25%
المهمة 02 | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
المهمة 03 | 2 | 4 | 2 | 5 | 35%
المهمة 04 | 4 | 8 | 4 | 6 | 10%
المهمة 05 | 4 | 2 | 4 | 8 | 85%
المهمة 06 | 4 | 3 | 4 | 6 | 85%
المهمة 07 | 5 | 4 | 5 | 3 | 50%
المهمة 08 | 5 | 2 | 5 | 5 | 60%
المهمة 09 | 5 | 2 | 5 | 6 | 75%
المهمة 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 100%
المهمة 11 | 6 | 1 | 5 | 8 | 60%
المهمة 12 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%
المهمة 13 | 9 | 6 | 9 | 7 | 50%
المهمة 14 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0%
المهمة 15 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1%
المهمة 16 | 10 | 5 | 10 | 3 | 80%
المهمة 17 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
المهمة 18 | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
المهمة 19 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
المهمة 20 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
المهمة 21 | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
المهمة 22 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
المهمة 23 | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
المهمة 24 | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
المهمة 25 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
المهمة 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%